## Hoja1
CRONOGRAMA DE PROYECTO
Software con base de datos embebida para administración de procesos.
|  | 1er Mes | 2do Mes | 3er Mes | 4to Mes | 5to Mes | 6to Mes
Planeación de base de datos
Creación de base de datos
Maquetación de usuarios
Planeación de actividad por usuarios en sistema
Seguridad de usuarios
Interfaz administrador
Formularios de librería de leyes
Formularios de creación de línea de tiempo
Formularios de creación de procesos por línea de tiempo
Administración por proceso
Puntos por proceso
Formulario de requerimientos
Leyes de ayuda para proceso
Procesos en caso de incumplimiento
Fechas de entrega por proceso
Notificaciones por fechas
Proceso en caso de incumplimiento
Subida de documentos por proceso
Interface de capturista
Formularios (capturista)
Interface de visualización
Bloqueo de interface por usuario
Generación de reportes
Numero de procesos totales y numero de procesos realizados
Pruebas y correcciones
Anticipo | 15% | Primera entrega | Segunda entrega | Tercera entrega | Cuarta entrega | Quinta entrega | Final de Proyecto
|  | Se presentaran las actividades | Se presentaran las actividades | Se presentaran las actividades | Se presentaran las actividades | Se presentaran las actividades
|  | programadas del primer mes | programadas del segundo mes | programadas del tercer mes | programadas del cuarto mes | programadas del quinto mes
|  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 30%
Anticipo
20880 |  | 15312 | 15312 | 15312 | 15312 | 15312 | 41760
|  | Pago por entrega | Pago por entrega | Pago por entrega | Pago por entrega | Pago por entrega | Pago por conclusión de proyecto
Total:
139200 | Incluye IVA